## Sheet1
Airtest-APP自动化测试 目前只针对安卓APP的便携设备通用功能场景进行开发与调试， 场景按照APP和设备功能模块进行设计划分， 复杂程度根据APP操作定位难度进行划分，后续有其他遗漏的功能再加上 IOS后续再加上
序号 | 所属模块 | 通用功能场景 | 复杂程度 | 进度 | 预计投入时间 | 相关方法名
1 | 首页-添加设备 | 1.点击设备SN方式添加 2.手动输入设备SN添加 | 中 | 100% |  | 1.手动添加设备：manually_add 2.拖动添加设备：swipe_add_device
2 | 首页-蓝牙直连 | 1.无蓝牙连接密码-蓝牙直连 2.有蓝牙连接密码-蓝牙直连 | 低 | 100% |  | BluetoothDirectConnect
3 | 设备设置页 | 1.修改设备名称 | 低 | 100% | 1h | ModifyDeviceName
4 | 设备设置页 | 网络配置： 1.单WiFi网络配置 2.多WIFI网络配置 | 高 | 50%，已完成单WiFi配置，多WiFi操作步骤较多，调试时间过长，预计放在脚本稳定后加入 | 4天 | 1.SingleWiFiConfig 2.
5 | 设备设置页 | 默认连接方式：云端/蓝牙 | 低 | 100% |  | DefaultConnectMethod
6 | 设备设置页 | 蓝牙连接密码：设置密码/不设密码 | 低 | 100% |  | BluetoothDirectConnect
7 | 设备设置页 | 碳排量系数设置 | 低 | 100% |  | CarbonEmissionCoefficient
8 | 设备设置页 | 访客控制授权设置 | 低 | 100% | 1h | VisitorControlAuthorization
9 | 设备设置页 | 工作模式 | 高 | 100% | 2天 | WorkingMode
10 | 设备设置页 | 灾害预警：该场景目前只做开关操作 | 低 | 100% | 0.5h | DisasterWarning
11 | 设备设置页 | 定时开关 | 高 | 100% | 3天 | TimerSwitch
12 | 设备设置页 | 充电模式 | 中 | 100% | 1天 | ChargingMode
13 | 设备设置页 | 大力士模式 | 低 | 100% | 1h | StrongmanMode
14 | 设备设置页 | ECO：AC/DC ECO设置 | 中 | 100% | 1天 | ECOSetACDC
15 | 设备设置页 | 屏幕休眠时间 | 低 | 100% | 1h | ScreenSleepTime
16 | 设备设置页 | 童锁开关 | 低 | 100% | 1h | ChildLockSwitch
17 | 设备设置页 | 固件升级 | 中 | 100%，固件升级目前只针对便携设备，其他设备可能存在执行异常，这块后期再针对性规划 | 1天 | FirmwareUpdate
18 | 设备设置页 | 关于设备 | 低 | 100% | 0.5h | AboutDevice
19 | 设置-高级设置 | 电网最大输入电流 | 中 | 100% | 1h | MaxInputPowerGrid
20 | 设置-高级设置 | 直流输入源 | 低 | 100% | 2h | DCInputSource
21 | 设置-高级设置 | 交流电输出频率 | 低 | 100% | 0.5h | ACOutputFrequency
22 | 设置-高级设置 | 系统开关记忆 | 低 | 100% | 0.5h | SystemSwitchMemory
23 | 设置-高级设置 | 弱电网自适应模式 | 中 | 100% | 1天 | AdaptiveModeOfWeak
24 | 设置-高级设置 | 休眠模式 | 中 | 100% | 0.5天 | SleepModeSet
25 | 设置-高级设置 | 充电上限设置 | 中 | 100% | 0.5天 | MaxChargingLimitSet
26 | 设置-高级设置 | 恢复出厂设置 | 低 | 100% |  | RestoreFactorySet